## Basplan
PLANERING
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 2 |  | Datum: |  | 2015-02-22 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Kent Palmkvist |  | Version: |  | 0.4 | [7 empty] | Adnan Berberovic
Kurs: |  | TSEA56 |  | Utfärdare: |  | Adnan B. (PL)
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sa
1 | Designspecifikation |  | 100 | Abe | [8 empty] | 30 | 30 | 20 |  | 20 | [10 empty] | 100
2 | Kortaste väg till målet |  | 50 | RO | [19 empty] | 20 | 30 |  |  | 50
3 | Intern kartläggning |  | 70 | RO | [17 empty] | 30 | 30 | 10 |  |  |  | 70
4 | Skicka kartdata |  | 30 | MS | [19 empty] | 20 | 10 |  |  | 30
5 | Visualisering av karta |  | 70 | RO | [19 empty] | 20 | 50 |  |  | 70
6 | Motorstyrning |  | 40 | RO | [14 empty] | 20 |  | 20 | [6 empty] | 40
7 | PD-regleringsalgoritm |  | 40 | RO | [16 empty] | 30 | 10 | [5 empty] | 40
8 | PD-reglering, realisering |  | 40 | RO | [17 empty] | 30 | 10 |  |  |  |  | 40
9 | Programmering av LCD |  | 30 | RO | [10 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 | [8 empty] | 30
10 | Installera blåtandslänk |  | 20 | MS | [14 empty] | 20 | [8 empty] | 50
11 | Skapa kontakt mellan robot och PC |  | 50 | MS | [12 empty] | 20 | 30 | [9 empty] | 20
12 | Seriell överföring, programkod mottagning |  | 40 | MS | [10 empty] | 20 |  | 20 | [10 empty] | 40
13 | Seriell överföring, programkod vidarebefodran |  | 40 | MS | [12 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 40
14 | Seriell överföring, funktionell |  | 20 | MS | [14 empty] | 20 | [8 empty] | 20
15 | Installera avståndssensorer |  | 50 | FF | [10 empty] | 20 |  | 30 | [10 empty] | 50
16 | Installera vinkelhastighetssensor |  | 30 | FF | [10 empty] | 20 |  | 10 | [10 empty] | 30
17 | Installera reflexsensor |  | 30 | FF | [10 empty] | 10 |  |  | 20 | [9 empty] | 30
18 | Montera LCD-skärm |  | 20 | FF | [14 empty] | 20 | [8 empty] | 20
19 | Måldetektion markering |  | 50 | FF | [17 empty] | 50 | [5 empty] | 50
20 | Måldetektion RFID |  | 50 | FF | [18 empty] | 50 |  |  |  |  | 50
21 | Programmera gripklo |  | 10 | ABe | [16 empty] | 10 | [6 empty] | 10
22 | Styrtest |  | 50 | ABr | [16 empty] | 20 |  | 30 |  |  |  |  | 50
23 | Kommunikationstest |  | 50 | ABr | [13 empty] | 25 |  |  | 25 | [6 empty] | 50
24 | Sensortest |  | 30 | ABr | [10 empty] | 15 | [8 empty] | 15 |  |  |  | 30
25 | Programtestning - LCD |  | 15 | ABr | [14 empty] | 15 | [8 empty] | 15
26 | Test av kartläggning |  | 25 | ABr | [17 empty] | 5 | 15 | 5 |  |  |  | 25
27 | Test av optimeringsalgoritm |  | 10 | ABr | [19 empty] | 10 |  |  |  | 10
28 | Test av blåtandslänk |  | 10 | ABr | [13 empty] | 10 | [9 empty] | 10
29 | Tävlingsoptimering |  | 10 | alla | [21 empty] | 10 |  | 10
30 | Användarhandledning |  | 30 | FF | [19 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 15
31 | Teknisk dokumentation |  | 30 | MS, ABr | [19 empty] | 15 | 15 | 15 |  | 45
32 | Mötestid |  | 40 | ABr | [7 empty] | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 40
33 | Buffert |  | 200 | alla | [10 empty] | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |  |  | 200
34 | [27 empty] | 0
35 | [27 empty] | 0
36 | Beslutspunkt 0 | [6 empty] | Fr | [19 empty] | 0
37 | Beslutspunkt 1 | [8 empty] | Ti | [17 empty] | 0
38 | Beslutspunkt 2 | [10 empty] | Fr | [15 empty] | 0
39 | Beslutspunkt 3 | [15 empty] | Ti | [10 empty] | 0
40 | Beslutspunkt 4 | [26 empty] | 0
41 | Beslutspunkt 5 | [24 empty] | Fr |  | 0
42 | Beslutspunkt 6 | [25 empty] | Fr | 0
43 | [27 empty] | 0
44 | Milstolpe 1 - Designspecifikationen klar | [26 empty] | 0
45 | Milstolpe 2 - Roboten kan mäta sin position | [26 empty] | 0
46 | Milstolpe 3 - Data kan skickas från sensor till dator | [26 empty] | 0
47 | Milstolpe 4 - Fungerande sensorsystem | [26 empty] | 0
48 | Milstolpe 5 - Roboten kan skicka och ta emot data från användaren | [26 empty] | 0
49 | Milstolpe 6 - Roboten kan styras manuellt | [26 empty] | 0
50 | Milstolpe 7 - Roboten kan köra autonomt | [26 empty] | 0
51 | Milstolpe 8 - Fungerande reglersystem | [26 empty] | 0
52 | Milstolpe 9 - Fungerande kommunikationssystem | [26 empty] | 0
53 | Milstolpe 10 - Fungerande kartläggningsalgortim | [26 empty] | 0
54 | Milstolpe 11 - Fungerande optimeringsalgoritm för kortaste vägen | [26 empty] | 0
55 | Milstolpe 12 - Färdig robot | [26 empty] | 0
56 | [27 empty] | 0
57 | [27 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 1380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 33 | 138 | 1 | 153 | 128 | 128 | 1 | 128 | 148 | 158 | 153 | 143 | 33 | 0 | 1380
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 2 |  | Datum: |  |  |  | 2015-02-16
Beställare: |  | Kent Palmkvist |  | Utfärdare: |  |  |  | Adnan Berberovic
Kurs: |  | TSEA56
RESURS |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sa
| Nikolaj Agafonov | [5 empty] | 8 | 0 | 5 | [16 empty] | 13
| Adnan Berberovic | [5 empty] | 13 | 2 | 11 | [16 empty] | 26
| Andreas Brorsson | [5 empty] | 5 | 0 | 10 | [16 empty] | 15
| Fredrik Fridborn | [5 empty] | 5 | 0 | 12 | [16 empty] | 17
| Robert Oprea | [5 empty] | 6 | 0 | 3 | [16 empty] | 9
| Måns Skytt | [5 empty] | 12 | 0 | 14 | [16 empty] | 26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106