## Basplan
PLANERING
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 2 |  | Datum: |  | 2015-02-16 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Kent Palmkvist |  | Version: |  | 2 | [7 empty] | Adnan Berberovic
Kurs: |  | TSEA56 |  | Utfärdare: |  | Adnan B. (PL)
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sa
1 | Projektplan |  | 30 | AB | [5 empty] | 10 | 18 | 2 | [15 empty] | 30
2 | Tidplan |  | 5 | AB | [6 empty] | 5 | [16 empty] | 5
3 | Systemskiss |  | 15 | MS | [6 empty] | 13 | 2 | [15 empty] | 15
4 | Designspecifikation |  | 80 | AB | [8 empty] | 10 | 20 | 8 |  | 2 | [10 empty] | 40
5 | Kortaste väg till målet |  | 50 | RO | [19 empty] | 20 | 30 |  |  | 50
6 | Intern kartläggning |  | 70 | RO | [18 empty] | 40 | 30 |  |  |  | 70
7 | Skicka kartdata |  | 30 | MS | [19 empty] | 20 | 10 |  |  | 30
8 | Visualisering av karta |  | 70 | RO | [19 empty] | 20 | 50 |  |  | 70
9 | Motorstyrning |  | 40 | RO | [13 empty] | 20 | 20 | [8 empty] | 40
10 | PD-reglering |  | 80 | RO | [16 empty] | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 90
11 | Programmering av LCD |  | 30 | RO | [10 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 | [8 empty] | 30
12 | Skapa kontakt mellan robot och PC |  | 50 | MS | [12 empty] | 20 | 30 | [9 empty] | 50
13 | Installera blåtandslänk |  | 20 | MS | [12 empty] | 20 | [10 empty] | 20
14 | Intermodulär kommunikation |  | 100 | MS | [12 empty] | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
15 | Installera sensorer |  | 100 | FF | [10 empty] | 20 | 60 | 20 | [10 empty] | 100
16 | Montera LCD-skärm |  | 20 | FF | [14 empty] | 20 | [8 empty] | 20
17 | Seriell överföring |  | 100 | FF | [11 empty] | 10 | 20 | 5 | 20 | 5 | 25 | 15 | [5 empty] | 100
18 | Måldetektion (RFID + Svart markering) |  | 100 | FF | [17 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | 100
19 | Buffertid |  | 200 | alla | [23 empty] | 0
20 | Styrtest |  | 50 | FF | [10 empty] | 5 |  | 5 | 10 | 5 |  | 10 | 10 | 5 |  |  |  |  | 50
21 | Kommunikationstest |  | 50 | MS | [12 empty] | 10 | 5 | 10 |  | 10 | 10 | 5 |  |  |  |  | 50
22 | Sensortest |  | 30 | FF | [10 empty] | 12 | 3 | 15 | [10 empty] | 30
23 | Programtestning - LCD |  | 25 | RO | [10 empty] | 5 |  | 10 |  | 10 | [8 empty] | 25
24 | Kartläggningstest |  | 25 | RO,MS | [17 empty] | 5 | 15 | 5 |  |  |  | 25
25 | Test av optimeringsalgoritm |  | 10 | RO | [18 empty] | 5 | 5 |  |  |  | 10
26 | Test av blåtandslänk |  | 10 | MS | [12 empty] | 10 | [10 empty] | 10
27 | [27 empty] | 0
28 | Mötestid |  | 40 | Abr | [7 empty] | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 40
29 | [27 empty] | 0
30 | Beslutspunkt 0 | [6 empty] | Fr | [19 empty] | 0
31 | Beslutspunkt 1 | [8 empty] | Ti | [17 empty] | 0
32 | Beslutspunkt 2 | [10 empty] | Fr | [15 empty] | 0
33 | Beslutspunkt 3 | [15 empty] | Ti | [10 empty] | 0
34 | Beslutspunkt 4 | [26 empty] | 0
35 | Beslutspunkt 5 | [24 empty] | Fr |  | 0
36 | Beslutspunkt 6 | [25 empty] | Fr | 0
37 | [27 empty] | 0
38 | Milstolpe 1 - Designspecifikationen klar | [26 empty] | 0
39 | Milstolpe 2 - Roboten kan mäta sin position | [26 empty] | 0
40 | Milstolpe 3 - Data kan skickas från sensor till dator | [26 empty] | 0
41 | Milstolpe 4 - Fungerande sensorsystem | [26 empty] | 0
42 | Milstolpe 5 - Roboten kan skicka och ta emot data från användaren | [26 empty] | 0
43 | Milstolpe 6 - Roboten kan styras manuellt | [26 empty] | 0
44 | Milstolpe 7 - Roboten kan köra autonomt | [26 empty] | 0
45 | Milstolpe 8 - Fungerande reglersystem | [26 empty] | 0
46 | Milstolpe 9 - Fungerande kommunikationssystem | [26 empty] | 0
47 | Milstolpe 10 - Fungerande kartläggningsalgortim | [26 empty] | 0
48 | Milstolpe 11 - Fungerande optimeringsalgoritm för kortaste vägen | [26 empty] | 0
49 | Milstolpe 12 - Färdig robot | [26 empty] | 0
50 | [27 empty] | 0
51 | [27 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 1430 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 6 | 13 | 23 | 63 | 74 | 165 | 93 | 118 | 16 | 88 | 133 | 163 | 103 | 93 | 3 | 0 | 1200
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 2 |  | Datum: |  |  |  | 2015-02-16
Beställare: |  | Kent Palmkvist |  | Utfärdare: |  |  |  | Adnan Berberovic
Kurs: |  | TSEA56
RESURS |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sa
| Nikolaj Agafonov | [5 empty] | 8 | 0 | 5 | [16 empty] | 13
| Adnan Berberovic | [5 empty] | 13 | 2 | 11 | [16 empty] | 26
| Andreas Brorsson | [5 empty] | 5 | 0 | 10 | [16 empty] | 15
| Fredrik Fridborn | [5 empty] | 5 | 0 | 12 | [16 empty] | 17
| Robert Oprea | [5 empty] | 6 | 0 | 3 | [16 empty] | 9
| Måns Skytt | [5 empty] | 12 | 0 | 14 | [16 empty] | 26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106