## Basplan
PLANERING
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 2 |  | Datum: |  | 2015-02-16 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Kent Palmkvist |  | Version: |  | 1 | [7 empty] | Adnan Berberovic
Kurs: |  | TSEA56 |  | Utfärdare: |  | Adnan B. (PL)
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sa
1 | Kravspecifikation |  | 40 | AB |  |  |  |  | 40 | [18 empty] | 40
2 | Projektplan |  | 30 | AB | [5 empty] | 10 | 18 | 2 | [15 empty] | 30
3 | Tidplan |  | 5 | AB | [6 empty] | 5 | [16 empty] | 5
4 | Systemskiss |  | 15 | MS | [6 empty] | 13 | 2 | [15 empty] | 15
5 | Designspecifikation |  | 40 | AB | [8 empty] | 10 | 20 | 8 |  | 2 | [10 empty] | 40
6 | Kortaste väg till målet |  | 50 | RO | [19 empty] | 20 | 30 |  |  | 50
7 | Kartläggning |  | 140 | RO | [18 empty] | 20 | 80 | 40 |  |  | 140
8 | Motorstyrning |  | 100 | RO | [13 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  | 100
9 | PD-reglering |  | 80 | RO | [16 empty] | 30 | 30 | 20 |  |  |  |  | 80
10 | Programmering av LCD |  | 30 | RO | [10 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 | [8 empty] | 30
11 | Skapa kontakt mellan robot och PC |  | 40 | MS | [12 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 40
12 | Installera blåtandslänk |  | 20 | MS | [12 empty] | 20 | [10 empty] | 20
13 | Intermodulär kommunikation |  | 100 | MS | [12 empty] | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
14 | Installera sensorer |  | 100 | FF | [10 empty] | 20 | 60 | 20 | [10 empty] | 100
15 | Montera LCD-skärm |  | 20 | FF | [14 empty] | 20 | [8 empty] | 20
16 | Seriell överföring |  | 100 | FF | [11 empty] | 10 | 20 | 5 | 20 | 5 | 25 | 15 | [5 empty] | 100
17 | Måldetektion |  | 95 | FF | [17 empty] | 45 | 50 |  |  |  |  | 95
18 | Buffertid |  | 250 | alla | [23 empty] | 0
19 | Testning |  | 200 | Abr | [14 empty] | 20 |  | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 20 |  | 200
20 | [27 empty] | 0
21 | Beslutspunkt 0 | [6 empty] | Fr | [19 empty] | 0
22 | Beslutspunkt 1 | [8 empty] | Ti | [17 empty] | 0
23 | Beslutspunkt 2 | [10 empty] | Fr | [15 empty] | 0
24 | Beslutspunkt 3 | [15 empty] | Ti | [10 empty] | 0
25 | Beslutspunkt 4 | [26 empty] | 0
26 | Beslutspunkt 5 | [24 empty] | Fr |  | 0
27 | Beslutspunkt 6 | [25 empty] | Fr | 0
28 | [27 empty] | 0
29 | Milstolpe 1 - Designspecifikationen klar | [26 empty] | 0
30 | Milstolpe 2 - Roboten kan mäta sin position | [26 empty] | 0
31 | Milstolpe 3 - Data kan skickas från sensor till dator | [26 empty] | 0
32 | Milstolpe 4 - Fungerande sensorsystem | [26 empty] | 0
33 | Milstolpe 5 - Roboten kan köra rakt utan instabilitet | [26 empty] | 0
34 | Milstolpe 6 - Roboten kan skicka och ta emot data från användaren | [26 empty] | 0
35 | Milstolpe 7 - Roboten kan styras manuellt | [26 empty] | 0
36 | Milstolpe 8 - Roboten kan köra autonomt | [26 empty] | 0
37 | Milstolpe 9 - Fungerande reglersystem | [26 empty] | 0
38 | Milstolpe 10 - Fungerande kommunikationssystem | [26 empty] | 0
39 | Milstolpe 11 - Fungerande kartläggningsalgortim | [26 empty] | 0
40 | Milstolpe 12 - Fungerande optimeringsalgoritm för kortaste vägen | [26 empty] | 0
41 | Milstolpe 13 - Färdig robot | [26 empty] | 0
42 | [27 empty] | 0
43 | [27 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 1455 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 36 | 4 | 10 | 20 | 38 | 70 | 112 | 75 | 110 | 15 | 105 | 150 | 140 | 140 | 110 | 20 | 0 | 1205
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt: |  | Undsättningsrobot
Projektgrupp: |  | 2 |  | Datum: |  |  |  | 2015-02-16
Beställare: |  | Kent Palmkvist |  | Utfärdare: |  |  |  | Adnan Berberovic
Kurs: |  | TSEA56
RESURS |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sa
| Nikolaj Agafonov | [5 empty] | 8 | 0 | 5 | [16 empty] | 13
| Adnan Berberovic | [5 empty] | 13 | 2 | 11 | [16 empty] | 26
| Andreas Brorsson | [5 empty] | 5 | 0 | 10 | [16 empty] | 15
| Fredrik Fridborn | [5 empty] | 5 | 0 | 12 | [16 empty] | 17
| Robert Oprea | [5 empty] | 6 | 0 | 3 | [16 empty] | 9
| Måns Skytt | [5 empty] | 12 | 0 | 9 | [16 empty] | 21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101